## Plan Anual 2023
PLAN ANUAL DE TRABAJO 2022
| TIPO DE DOCUMENTO | [24 empty] | PROCESO
| FORMATO | [24 empty] | SST
| CODIGO: PLA-SST-01 | [24 empty] | FECHA
| VERSIÓN: 04 | [24 empty] | 2023-01-27
OBJETIVOS: Realizar la intervención de los peligros identificados para evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo o la aparición de enfermedades laborales. Realizar actividades que apunten al cumplimiento de los objetivos del SG-SST y la politica de seguridad y salud en el trabajo.
METAS: Cumplir al menos al 80 % la ejecución del plan de trabajo iniciando siempre con la intervención a los riesgos prioritarios o altos.
GESTION DOCUMENTAL E IMPLEMENTACION
ACTIVIDADES | RESPONSABLE | TRIMESTRE I | [5 empty] | TRIMESTRE II | [5 empty] | TRIMESTRE III | [5 empty] | TRIMESTRE IV | [5 empty] | EVIDENCIAS | CONSOLIDADO |  |  | RECURSOS | FECHAS
|  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  | P | E | % CUMPLIMIENTO
Actualziacion del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y socialización de documentos con los trabajadores | Responsable del SG-SST - Asesor externo |  |  |  |  | P | E | [18 empty] | Registro asistencia | 1 | 1 | 100% | Humanos | 2023-03-30
Inducción - Reinducción en SST | Responsable del SG |  |  |  |  | P | E | [18 empty] | Formato inducción por cada trabajador | 1 | 1 | 100% | Humanos | 2023-03-01
Actualizacion de la Matriz Legal | Responsable del SG-SST - Asesor externo | [16 empty] | P | [5 empty] | P |  | Matriz de requisitos legales | 2 | 0 | 0% | Humanos | 2023-09-30
Conservación de documentos (Backup de registros y documentos del SG-SST) | Responsable del SG-SST - Asesor externo | [22 empty] | P |  | Registros en archivo y evidencia disco duro | 1 | 0 | 0% | Humanos | 2023-12-10
Rendición de cuentas al interior de la entidad | Responsable del SG-SST Gerencia y COPASST | [20 empty] | P |  |  |  | Listado asistencia rendición de cuentas e informe revisión dirección. | 1 | 0 | 0% | Humanos | 30/011/2023
Revisión de la Alta Dirección (Revisión anual politica sst y objetivos sst) | Gerencia | [22 empty] | P |  | Acta de revisión, informe | 1 | 0 | 0% | Humanos | 2023-12-15
Seguimiento ejecución cronograma actividades | Gerencia - ARL | [22 empty] | P |  | Acta de reunión ARL | 1 | 0 | 0% | Humanos | 2023-12-15
Evaluación Estandares minimos | Gerencia - ARL | [22 empty] | P |  | Acta de reunión ARL e informe de evaluación | 1 | 0 | 0% | Humanos | 2023-12-15
Programación auditoría diciembre (Acompañamiento del COPASST) | Responsable SG-SST Copasst - Trabajadores | [21 empty] | P |  |  | Informe de auditoria | 1 | 0 | 0% | Humanos | 15/12/2023
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - CAPACITACIONES
ACTIVIDADES | RESPONSABLE | TRIMESTRE I | [5 empty] | TRIMESTRE II | [5 empty] | TRIMESTRE III | [5 empty] | TRIMESTRE IV | [5 empty] | EVIDENCIAS | CONSOLIDADO |  |  | RECURSOS | FECHAS
|  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  | P | E | % CUMPLIMIENTO
Eleccion del Copasst | Gerencia |  |  |  |  | P | E | [18 empty] | Acta de conformación y registro votantes | 1 | 1 | 100% | Humano - Locativos | 2023-03-01
Capacitación funciones comité paritario de seguridad y salud en el trabajo | Gerencia |  |  |  |  | P | E | [18 empty] | Registro de asistencia | 1 | 1 | 100% | Humano - Locativos | 2023-03-30
Reuniones mensuales | COPASST - Responsable del SG-SST - Asesor externo |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | Acta de reunion COPASST | 11 | 7 | 63.64% | Humano - Locativos | FIN DE MES
Charla sobre el acoso laboral | COPASST - Responsable del SG-SST - Asesor externo | [6 empty] | P | E | [16 empty] | Acta de reunion COPASST | 1 | 1 | 100% | Humano - Locativos | 2023-04-20
Socializacion de la resolcuion 1401 de 2007 sobre la investigacion de accidentes de trabajo e incidentes de trabajo | COPASST - Responsable del SG-SST - Asesor externo | [8 empty] | P | E | [14 empty] | Acta de reunion COPASST | 1 | 1 | 100% | Humano - Locativos | 2023-05-25
Rendicion de cuentas del SG-SST año 2023 | COPASST - Responsable del SG-SST - Asesor externo | [12 empty] | P | E | [10 empty] | Acta de reunion COPASST | 1 | 1 | 100% | Humano - Locativos | 2023-07-30
Charla sobre las inspeccion de seguridad | COPASST - Responsable del SG-SST - Asesor externo | [10 empty] | P | E | [12 empty] | Acta de reunion COPASST | 1 | 1 | 100% | Humano - Locativos | 2023-06-28
Socializacion Resolucion 2013 de 1986 | COPASST - Responsable del SG-SST - Asesor externo | [14 empty] | P | E | [8 empty] | Acta de reunion COPASST | 1 | 1 | 100% | Humano - Locativos | 2023-08-30
Charla sobre orden y aseo | COPASST - Responsable del SG-SST - Asesor externo | [16 empty] | P | E | [6 empty] | Acta de reunion COPASST | 1 | 1 | 100% | Humano - Locativos | 2023-09-30
Elementos de proteccion personal | COPASST - Responsable del SG-SST - Asesor externo | [18 empty] | P | [5 empty] | Acta de reunion COPASST | 1 | 0 | 0% | Humano - Locativos | 2023-10-30
Clasificacion de peligros GTC 45 de 2012 | COPASST - Responsable del SG-SST - Asesor externo | [20 empty] | P |  |  |  | Acta de reunion COPASST | 1 | 0 | 0% | Humano - Locativos | 2023-11-30
Rendicion de cuentas del SG-SST año 2023 | COPASST - Responsable del SG-SST - Asesor externo | [22 empty] | P |  | Acta de reunion COPASST | 1 | 0 | 0% | Humano - Locativos | 2023-12-15
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL Y CAPACITACIONES
ACTIVIDADES | RESPONSABLE | TRIMESTRE I | [5 empty] | TRIMESTRE II | [5 empty] | TRIMESTRE III | [5 empty] | TRIMESTRE IV | [5 empty] | EVIDENCIAS | CONSOLIDADO |  |  | RECURSOS | FECHAS
|  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  | P | E | % CUMPLIMIENTO
Eleccion del Comité de convivencia laboral | Gerencia |  |  |  |  | P | E | [18 empty] | Acta de conformación y registro votantes | 1 | 1 | 100% | Humano - Locativos | 2023-03-01
Capacitación funciones comité de convivencia laboral | Gerencia |  |  |  |  | P | E | [18 empty] | Listado asistencia | 1 | 1 | 100% | Humano - Locativos | 2023-03-30
Reuniones trimestrales | Comité de convivencia | [8 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  |  |  | Acta de reunion Comité de convivencia | 3 | 0 | 0% | Humano - Locativos | FIN DE MES
Charla de convivencia laboral | CCL . ASESORA EXTERNA DE SG-SST | [6 empty] | P | E | [16 empty] | Acta de reunion Comité de convivencia | 1 | 1 | 100% | Humano - Locativos | 2023-04-30
Charla manejo del estress | CCL . ASESORA EXTERNA DE SG-SST | [8 empty] | P | E | [14 empty] | Acta de reunion Comité de convivencia | 1 | 1 | 100% | Humano - Locativos | 2023-05-30
Charla sobre el acoso laboral | CCL . ASESORA EXTERNA DE SG-SST | [10 empty] | P | E | [12 empty] | Acta de reunion Comité de convivencia | 1 | 1 | 100% | Humano - Locativos | 2023-06-30
Procdemimiento del comité de convivencia laboral | CCL . ASESORA EXTERNA DE SG-SST | [12 empty] | P | E | [10 empty] | Acta de reunion Comité de convivencia | 1 | 1 | 100% | Humano - Locativos | 2023-07-30
Socializacion Resolcuion 652 de 2012 | CCL . ASESORA EXTERNA DE SG-SST | [14 empty] | P | E | [8 empty] | Acta de reunion Comité de convivencia | 1 | 1 | 100% | Humano - Locativos | 2023-08-30
Riesgo psicosocial | CCL . ASESORA EXTERNA DE SG-SST | [16 empty] | P | [7 empty] | Acta de reunion Comité de convivencia | 1 | 0 | 0% | Humano - Locativos | 2023-09-30
PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
ACTIVIDADES | RESPONSABLE | TRIMESTRE I | [5 empty] | TRIMESTRE II | [5 empty] | TRIMESTRE III | [5 empty] | TRIMESTRE IV | [5 empty] | EVIDENCIAS | CONSOLIDADO |  |  | RECURSOS | FECHAS
|  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  | P | E | % CUMPLIMIENTO
Inspecciones General. | COPASST - Responsable del SG-SST - Asesor externo | [8 empty] | P | E | [6 empty] | P | [7 empty] | Formato inspecciòn | 2 | 1 | 50% | Humanos | 05/05/2023 30/09/2023
Inpeccion a extintores | COPASST - Responsable del SG-SST - Asesor externo | [8 empty] | P | E | [6 empty] | P | [7 empty] | Formato inspecciòn | 2 | 1 | 50% | Humanos | 05/05/2023 30/09/2023
Inspecciones a botiquines | COPASST - Responsable del SG-SST - Asesor externo | [8 empty] | P | E | [6 empty] | P | [7 empty] | Formato inspecciòn | 2 | 1 | 50% | Humanos | 05/05/2023 30/09/2023
Mantenimiento y recarga de extintores | COPASST - Responsable del SG-SST - Asesor externo | [20 empty] | P |  |  |  | certificaciòn de recarga | 1 | 0 | 0% | Financieros | 2023-11-30
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
ACTIVIDADES | RESPONSABLE | TRIMESTRE I | [5 empty] | TRIMESTRE II | [5 empty] | TRIMESTRE III | [5 empty] | TRIMESTRE IV | [5 empty] | EVIDENCIAS | CONSOLIDADO |  |  | RECURSOS | FECHAS
|  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  | P | E | % CUMPLIMIENTO
Realizacion de examenes medicos de ingreso de acuerdo al profesiograma | Gerencia | [16 empty] | P | [7 empty] | Concepto de aptiud | 1 |  | 0% | Financieros, humanos | 2023-09-30
Realizaciòn de examenes medicos ocupacionales Periodicos, con enfasis en visiometrias, audiometrias | Gerencia | [16 empty] | P | [7 empty] | Concepto de aptitud | 1 | 0 | 0% | Financieros | 2023-09-30
Aplicación baterias de riesgo psicosocial Resolución 2646 de 2008 | Gerente | [24 empty] | Informe profesional | 0 | 0 | #DIV/0! | Humanos | PARA EL AÑO 2024
Seguimiento a Evaluaciones Médicas Ocupacionales realizadas por los Proveedores (Análisis a exámenes periódicos realizados por la Entidad y post incapacidad, emisión de recomendaciones medicas a los trabajadores que lo requieran | Responsable SG-SST - Asesor externo | [20 empty] | P |  |  |  | Concepto de valoraciones cuadro de control | 1 | 0 | 0% | Humanos | 2023-11-30
Seguimiento y análisis a las Estadísticas de ausentismo e incapacidades, incidentes y accidentes laborales | Responsable SG-SST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Formato de indice de ausentismo | 12 | 0 | 0% | Humanos | FIN DE MES
Campaña cuidados de la piel ( Folleto) | Responsable SG-SST | [16 empty] | P | [7 empty] | Folleto publicado | 1 | 0 | 0% | Humanos | 2023-09-30
Aplicar encuesta perfil sociodemografico | Responsable SG-SST - Asesor externo | [16 empty] | P | [7 empty] | Informe tabulacion de encuestas | 1 | 0 | 0% | Humanos | 2023-09-30
CAPACITACIÓN EN SST
ACTIVIDADES | RESPONSABLE | TRIMESTRE I | [5 empty] | TRIMESTRE II | [5 empty] | TRIMESTRE III | [5 empty] | TRIMESTRE IV | [5 empty] | EVIDENCIAS | CONSOLIDADO |  |  | RECURSOS | FECHAS
|  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  | P | E | % CUMPLIMIENTO
Capacitacion seguridad vial - riesgo poublico | Asesora Externa SG-SST | [16 empty] | P | [7 empty] | Listado asistencia | 1 | 0 | 0% | HUMANOS | 2023-09-30
Socialziacion clasificacion peligros según la GTC 45 de 2012, ejercicio practico | Asesora Externa SG-SST | [10 empty] | P | E | [12 empty] | Listado asistencia | 1 | 1 | 100% | HUMANOS | 2023-06-30
Capacitacion en prevencion de lesiones osteomusculares - riesgo biomecanico | Asesora Externa SG-SST | [16 empty] | P | [7 empty] | Listado asistencia | 1 | 0 | 0% | HUMANOS | 2023-09-30
Capacitacion riesgo quimico | Asesora Externa SG-SST | [18 empty] | P | [5 empty] | Listado asistencia | 1 | 0 | 0% | HUMANOS | 2023-10-30
PLAN DE EMERGENCIAS - BRIGADAS DE EMERGENCIA
ACTIVIDADES | RESPONSABLE | TRIMESTRE I | [5 empty] | TRIMESTRE II | [5 empty] | TRIMESTRE III | [5 empty] | TRIMESTRE IV | [5 empty] | EVIDENCIAS | CONSOLIDADO |  |  | RECURSOS | FECHAS
|  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  | P | E | % CUMPLIMIENTO
Socialización plan de emergencias | Brigada de emergencia | [16 empty] | P | [7 empty] | Listado asistencia | 1 | 0 | 0% | HUMANOS | 2023-09-30
Simulacro | Brigada de emergencia | [18 empty] | P | [5 empty] | Evidencia fotografico e informe | 1 | 0 | 0% | HUMANOS | 2023-10-30
Capacitación teorico - práctica atención de emergencias | Empresa Apoyo Bomberos de Rovira | [16 empty] | P | [7 empty] | Listado asistencia | 1 | 0 | 0% | HUMANOS | 2023-09-30
Conformación brigadas de emergencia | Gerente | [16 empty] | P | [7 empty] | Acta de conformación | 1 | 0 | 0% | HUMANOS | 2023-09-30
Señalizacion puntos de encuentro, evacuación, extintor y botiquin | Responsable SG-SST | [16 empty] | P | [7 empty] | Registro Fotografico | 1 | 0 | 0% | FINANCIEROS | 2023-09-30
EDNA MILENA LOZANO PERDOMO | [25 empty] | DIANA MILENA SERRATO ARIAS
Gerente | [25 empty] | Responsable del SG-SST